# 软件开发合同

合同编号： HT-2026-DEV-0823

签订日期： 2026年8月23日

签订地点： 虚构市幻想区

## 第一条 合同双方

甲方（委托方）： 银河系摸鱼科技有限公司

- 法定代表人：甄有钱

- 地址：虚构市幻想区不存在的街道999号空气大厦顶层

- 联系电话：000-00000000

- 统一社会信用代码：99999999FAKE0001

乙方（开发方）： 宇宙尽头写代码有限公司

- 法定代表人：贾加班

- 地址：平行世界开发区薛定谔路404号量子写字楼B座负一层

- 联系电话：111-11111111

- 统一社会信用代码：99999999FAKE0002

⚠️ 声明：以上甲乙方信息均为虚构，仅用于合同模板演示，不代表任何真实主体。

## 第二条 项目概述

甲方委托乙方开发 “摸鱼智慧供应链管理平台”（以下简称”本项目”），该平台旨在为甲方提供供应链全链路数字化管理能力，涵盖采购管理、库存管理、物流跟踪、供应商协同及数据分析等核心业务场景。

## 第三条 合同金额及付款方式

### 3.1 合同总金额

本项目开发总费用为人民币 壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），包含软件开发、测试、部署上线、文档交付及12个月免费维保期内的一切费用。

### 3.2 付款比例及节点

| 付款阶段 | 触发条件 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期：预付款 | 合同签订后5个工作日内 | 20% | 240,000 |
| 第二期：需求确认款 | 《需求规格说明书》经甲方签字确认后5个工作日内 | 15% | 180,000 |
| 第三期：开发中期款 | 核心模块开发完成并通过内部演示后5个工作日内 | 30% | 360,000 |
| 第四期：上线验收款 | 系统通过终验并正式上线后5个工作日内 | 25% | 300,000 |
| 第五期：质保尾款 | 免费维保期满且无未解决重大缺陷后10个工作日内 | 10% | 120,000 |

### 3.3 付款方式

甲方以银行转账方式支付至乙方指定账户：

- 开户行：虚构银行幻想支行

- 账户名：宇宙尽头写代码有限公司

- 账号：0000 0000 0000 0000

### 3.4 发票

乙方在收到每笔款项后5个工作日内向甲方开具等额增值税专用发票（税率6%）。

## 第四条 项目功能范围及功能清单

### 4.1 功能范围总述

本项目涵盖供应链管理的核心业务流程，面向甲方内部运营人员、采购人员、仓储人员及外部供应商提供 Web 端管理后台及移动端轻应用。

### 4.2 功能清单

| 模块编号 | 模块名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 用户与权限管理 | 多角色权限体系（RBAC）、SSO单点登录、操作审计日志 | P0 |
| M02 | 采购管理 | 采购申请、审批流、采购订单、到货确认、采购退货 | P0 |
| M03 | 库存管理 | 入库/出库/调拨/盘点、安全库存预警、批次/序列号管理 | P0 |
| M04 | 物流跟踪 | 运单管理、物流状态实时追踪、异常预警、电子签收 | P0 |
| M05 | 供应商协同 | 供应商门户、在线报价、订单确认、对账结算 | P1 |
| M06 | 数据分析与报表 | 供应链KPI看板、多维度报表导出、自定义报表引擎 | P1 |
| M07 | 消息与通知中心 | 站内消息、邮件、短信、企业微信多通道通知 | P1 |
| M08 | 系统管理 | 数据字典、流程配置、参数配置、数据备份与恢复 | P0 |
| M09 | 移动端轻应用 | 审批、库存查询、物流跟踪、预警接收（企业微信H5） | P2 |
| M10 | 开放接口平台 | 标准RESTful API、Webhook、与甲方现有ERP系统对接 | P1 |

注： P0为必须交付，P1为应当交付，P2为尽力交付（如资源允许）。

### 4.3 功能范围外事项

以下事项不包含在本合同范围内：

- 甲方现有ERP系统的改造或升级

- 硬件设备的采购、部署及网络基础设施建设

- 第三方物流平台的商务对接费用

- 数据迁移量超过50万条的历史数据清洗与迁移

- 上线后新增需求（按变更流程另行评估报价）

## 第五条 技术要求

### 5.1 技术架构

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus |
| 后端 | Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Cloud Alibaba |
| 数据库 | MySQL 8.0（主库）+ Redis 7（缓存）+ Elasticsearch 8（检索） |
| 消息队列 | Apache RocketMQ |
| 容器化 | Docker + Kubernetes（K8s） |
| CI/CD | GitLab CI + ArgoCD |
| 监控 | Prometheus + Grafana + SkyWalking |

### 5.2 性能指标

- 核心页面响应时间 ≤ 2秒（95th percentile）

- 系统并发用户支持 ≥ 500人

- 接口TPS ≥ 1000（核心查询接口）

- 系统可用性 ≥ 99.9%（月度）

- 数据库单表支撑 ≥ 5000万行（含分库分表方案）

### 5.3 安全要求

- 通过等保二级安全要求

- 传输层全链路HTTPS加密

- 敏感数据AES-256加密存储

- 支持OWASP Top 10防护

- 完整的操作审计日志，保留期 ≥ 180天

### 5.4 兼容性要求

- Web端：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+、Safari 15+

- 移动端：企业微信内置浏览器（iOS 14+ / Android 10+）

- 屏幕适配：1920×1080（主）、1366×768（兼容）

### 5.5 部署环境

- 生产环境：甲方私有云环境

- 测试环境：乙方负责搭建

- 乙方需提供完整的容器化部署方案及运维手册

## 第六条 限制与假设

### 6.1 限制条件

- 本项目开发周期为 6个自然月（自需求确认之日起算），乙方不得无故延期。

- 乙方开发团队核心成员未经甲方书面同意不得更换。

- 乙方不得将本项目主体工作转包或分包给第三方。

- 项目源代码、文档及相关知识产权归甲方所有。

- 乙方在合同期内及合同终止后2年内不得向甲方竞争对手提供同类平台开发服务。

### 6.2 假设条件

- 甲方在需求确认后 5个工作日内 完成需求签字确认，逾期视为确认。

- 甲方指定 1名项目对接人 负责日常沟通与决策，响应时间不超过1个工作日。

- 甲方在UAT阶段安排不少于 3名业务人员 参与测试，测试周期不超过10个工作日。

- 甲方现有系统可提供标准API接口或数据库视图供对接使用。

- 第三方平台已开放标准API接口，无需额外商务谈判。

- 甲方在上线前完成服务器资源、域名、SSL证书等准备工作。

## 第七条 里程碑计划

| 里程碑 | 阶段名称 | 起止时间 | 交付标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS1 | 项目启动与需求调研 | 2026.09.01 – 2026.09.30 | 需求规格说明书签字确认 |
| MS2 | 系统设计（概要+详细） | 2026.10.01 – 2026.10.25 | 设计文档评审通过 |
| MS3 | 迭代开发第一轮（M01/M02/M03/M08） | 2026.10.26 – 2026.12.10 | 核心模块可演示 |
| MS4 | 迭代开发第二轮（M04/M05/M10） | 2026.12.11 – 2027.01.20 | 全模块联调完成 |
| MS5 | 迭代开发第三轮（M06/M07/M09） | 2027.01.21 – 2027.02.10 | 全功能集成测试通过 |
| MS6 | 系统测试与UAT | 2027.02.11 – 2027.02.25 | UAT测试报告签字 |
| MS7 | 部署上线与试运行 | 2027.02.26 – 2027.03.10 | 系统正式上线 |
| MS8 | 终验与项目收尾 | 2027.03.11 – 2027.03.20 | 终验报告签字 |

## 第八条 项目关键约定

### 8.1 项目管理

- 双方各指定一名项目经理，每周召开 1次项目周会，输出会议纪要。

- 乙方使用项目管理工具进行任务跟踪，甲方有权实时查看进度。

- 乙方每两周进行一次迭代演示（Demo），甲方在演示后3个工作日内反馈。

### 8.2 需求变更

- 需求变更须以 《需求变更申请单》 书面形式提出。

- 乙方在收到变更申请后 3个工作日内 评估影响并书面反馈。

- 单次变更影响工期 ≤ 2个工作日且无额外费用的，由双方项目经理确认即可执行。

- 超出上述范围的变更须双方授权代表签字并签订补充协议。

- 累计变更导致工期延长超过原计划 20% 的，双方应重新协商。

### 8.3 知识产权

- 本项目全部源代码、设计文档、数据库脚本的知识产权归 甲方 所有。

- 乙方使用的开源组件须列明清单，不得引入强传染性许可证组件（除非甲方书面同意）。

- 乙方保证交付物不侵犯第三方知识产权。

### 8.4 保密条款

- 双方对因本项目获知的对方商业秘密、技术秘密、用户数据等承担保密义务。

- 保密期限为合同终止后 3年。

- 违反保密义务的一方应赔偿对方全部损失，并支付合同总金额 20% 的违约金。

### 8.5 违约责任

- 乙方逾期交付：每逾期1日，扣减合同总金额的 0.5‰；逾期超过 30日，甲方有权解除合同。

- 甲方逾期付款：每逾期1日，按未付金额的 0.5‰ 支付滞纳金。

- 因甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延。

## 第九条 交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 格式 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《需求规格说明书》 | Word + PDF | MS1 |
| 2 | 《概要设计说明书》 | Word + PDF | MS2 |
| 3 | 《详细设计说明书》（含数据库设计） | Word + PDF | MS2 |
| 4 | 《接口设计文档》 | Markdown/Swagger | MS2 |
| 5 | 全部源代码（含注释） | Git仓库移交 | MS7 |
| 6 | 数据库初始化脚本及数据字典 | SQL + Excel | MS7 |
| 7 | 《系统部署手册》 | Word + PDF | MS7 |
| 8 | 《用户操作手册》 | Word + PDF + 在线帮助 | MS7 |
| 9 | 《系统管理员手册》 | Word + PDF | MS7 |
| 10 | 《测试方案及测试报告》 | Word + PDF | MS6 |
| 11 | 《UAT测试报告》 | Word + PDF | MS6 |
| 12 | 《培训材料》 | PPT + MP4 | MS7 |
| 13 | 《运维手册及应急预案》 | Word + PDF | MS7 |
| 14 | 《项目终验报告》 | Word + PDF | MS8 |
| 15 | 开源组件清单及许可证说明 | Excel | MS7 |

## 第十条 交付物接收流程

### 10.1 交付流程

乙方通过电子邮件与项目管理工具双通道提交交付物，甲方签收确认后，应在5个工作日内完成审查并书面反馈结果。审查通过的，双方签署《交付物接收确认单》，该交付物接收流程即告完成；审查不通过的，甲方书面提出修改意见，乙方须在5个工作日内修改并重新提交，并重复上述审查流程，循环直至通过，同一交付物修改最多不超过3轮；若超过3轮仍未通过，双方应召开专题会议协商解决方案。

### 10.2 接收规则

- 乙方通过 电子邮件 + 项目管理工具 双通道提交交付物。

- 甲方在收到交付物后 5个工作日内 完成审查并书面反馈。

- 逾期未反馈的，视为接收通过。

- 同一交付物修改超过 3轮 仍未通过的，双方召开专题会议协商。

- 所有交付物接收以 《交付物接收确认单》 签字为最终确认依据。

## 第十一条 验收标准和流程

### 11.1 验收标准

#### 功能验收标准

| 优先级 | 验收要求 |
| --- | --- |
| P0功能 | 100%实现，无致命/严重缺陷遗留 |
| P1功能 | 100%实现，允许遗留不超过3个一般缺陷（须有规避方案） |
| P2功能 | 实现率 ≥ 80%，未实现部分不影响系统整体运行 |

#### 缺陷等级定义

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 致命（S1） | 系统崩溃、数据丢失、核心流程完全阻断 | 上线前必须清零 |
| 严重（S2） | 核心功能异常、数据错误、无规避方案 | 上线前必须清零 |
| 一般（S3） | 非核心功能异常，有规避方案 | 允许遗留，维保期修复 |
| 轻微（S4） | UI瑕疵、文案错误、体验优化建议 | 允许遗留，纳入后续迭代 |

#### 性能验收标准

- 满足本合同第5.2条所列全部性能指标。

#### 文档验收标准

- 交付物清单（第九条）所列全部文档齐全、内容完整、与系统实际一致。

### 11.2 验收流程

项目验收按以下六个阶段依次推进：首先由乙方开展自测（集成测试与回归测试），输出《测试报告》；随后进入甲方UAT测试阶段，测试周期为10个工作日，输出《UAT测试报告》；之后乙方完成缺陷修复与回归验证；系统进入15个自然日的试运行阶段；试运行通过后召开终验评审会；最终双方签署《终验报告》，完成项目验收。

### 11.3 验收结论

- 通过： 满足全部验收标准，签署《终验报告》，触发第四期付款。

- 有条件通过： 存在少量遗留问题但不影响上线，约定整改期限（≤ 15个工作日）。

- 不通过： 存在重大缺陷，乙方须在15个工作日内整改后重新申请验收。重新验收不超过2次，仍不通过的，甲方有权解除合同。

## 第十二条 维保服务

### 12.1 免费维保期

- 自终验通过之日起 12个自然月 为免费维保期。

- 维保期内免费服务包括：Bug修复、故障排查恢复、安全补丁升级指导、每月1次健康巡检、7×24小时紧急故障响应（S1级）。

### 12.2 响应时效

| 故障等级 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| S1（系统不可用） | 30分钟内 | 4小时内恢复 |
| S2（核心功能受损） | 2小时内 | 8小时内恢复 |
| S3（非核心功能异常） | 1个工作日内 | 5个工作日内修复 |
| S4（体验优化） | 3个工作日内 | 纳入版本计划 |

### 12.3 维保期后服务

免费维保期满后，如甲方需继续维保服务，双方另行签订维保合同，参考费用如下：

| 维保等级 | 服务内容 | 年费参考 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | Bug修复 + 安全补丁 + 月度巡检 | 合同金额的8%（¥96,000/年） |
| 标准版 | 基础版 + 季度小版本优化 + 7×12响应 | 合同金额的12%（¥144,000/年） |
| 尊享版 | 标准版 + 专属运维工程师 + 7×24响应 + 年度架构评审 | 合同金额的18%（¥216,000/年） |

### 12.4 维保排除事项

- 甲方自行修改代码或配置导致的问题

- 甲方基础设施故障导致的问题

- 不可抗力导致的系统损坏

- 新增功能需求

- 第三方系统接口变更导致的适配工作

### 12.5 维保交接

免费维保期结束前 30日，乙方配合完成运维知识转移、工具账号移交、已知问题清单交接及交接确认书签署。

## 第十三条 培训

- 乙方在上线前提供不少于 3次 集中培训（每次不少于半天）。

- 培训形式：现场培训 + 录屏视频 + 操作手册。

- 培训费用已包含在合同总价中。

## 第十四条 保密与数据安全

- 乙方接触的数据仅用于本项目，不得用于其他用途。

- 测试环境不得使用真实敏感数据，须脱敏处理。

- 项目结束后 15个工作日内 删除或归还全部甲方数据。

- 乙方开发人员须签署个人保密承诺书。

## 第十五条 不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应在 5日内 书面通知对方，15日内 提供证明材料。双方协商处理，互不承担违约责任。

## 第十六条 争议解决

- 争议首先友好协商解决。

- 协商不成的，向 甲方所在地有管辖权的人民法院 提起诉讼。

- 本合同适用中华人民共和国法律。

## 第十七条 其他约定

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

- 未尽事宜签订补充协议，与本合同具有同等效力。

- 附件为本合同不可分割的组成部分。

## 第十八条 附件清单

- 附件一：《项目功能清单及需求说明》

- 附件二：《技术方案》

- 附件三：《项目里程碑计划》

- 附件四：《验收测试用例模板》

- 附件五：《需求变更申请单（模板）》

- 附件六：《交付物接收确认单（模板）》

- 附件七：《终验报告（模板）》

## 签署栏

|  | 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 银河系摸鱼科技有限公司 | 宇宙尽头写代码有限公司 |
| 授权代表（签字） | _________________ | _________________ |
| 日期 | 2026年_月_日 | 2026年_月_日 |

⚠️ 免责声明：本合同中所有公司名称、地址、电话、统一社会信用代码、银行账户等信息均为虚构，仅用于合同模板演示目的，不代表任何真实存在的法人主体或金融机构。正式使用前请替换为真实信息并由专业法律人士审核。

— 合同正文结束 —